## 茨城県建設業協会との意見交換会
関東地方整備局と茨城県建設業協会との意見交換項目
１ 入札・契約関係
１）総合評価方式入札 ①簡易な施工計画の点数化 難易度の低い工事の簡易な施工計画書が点数化されました。（＋14点、０点）評価結果は応募者自身に通知することとなっていますが、主観的な側面は否めず、総合評価値の一部が不明確化になるように思われます。 過去に、現場状況が類似した同種工事で、ほぼ同じ内容の施工計画書を提出した際、発注機関によって評価に大きな差が生じた事例もあり、提出側としては、評価に疑問を感じております。 点数化した理由をお聞かせください。 ２）積算資料（建設物価・積算資料）に掲載されている単価と市場単価の乖離 茨城県内では、建設物価や積算資料等の調査単価に比べ、実際の調達単価の方が極端に高い例が発生しています。 各誌が掲載する購入ロットより小さい場合が多いため単価自体が高くなる場合や少量のため別途運搬費が必要となる場合などのほか、掲載されている単価が疑問な場合などもあるため、各誌に調査価格の妥当性の向上を指導していただきたい。 また、積算にあたっては、製造業者や販売業者等の見積や市場動向を考慮していただきたい。
２ 設計図書関係
１）設計図書関係 概略設計で発注された際、詳細設計図の引渡し時期が特記仕様書に明記されていながら期日が守られないため、着手が遅れる例が多くみられますが、設計コンサルタントの選定にあたり、納期が守れないコンサルタントに対して、どのような対応をしているのか。 ２）支障物件 電柱及びＮＴＴ地下ケーブル等の支障物件がある場合は、発注以前に移設等を完了して頂きたい。また事前調査、支障物件の撤去・移設等の予定が明確でない場合は、着手予定がつかないため、速やかに中止命令を出して頂きたい。
３ 施工関係について
１）品質証明員の立ち会い 品質証明員の立会い頻度は、旧基準では、共通仮設費の積み上げ項目で、中間技術検査と完成検査の前に１工事あたり２～３回程度でしたが、現在の基準では、共通仮設費に含まれてしまい、受発注者間の協議により現場ごとの頻度となっており、次第に立会い回数が増加する傾向にあります。 品質証明員は、当該工事に従事しない技術者を充てるため、企業環境が厳しい現状では、専業の品質証明員を配置することができないため、他の業務に従事する技術者に兼務させることになります。 事前に立会いのタイミングがわかれば、配置する技術者の選定や配置された技術者の予定調整がより円滑に行えるので、品質証明員の立会い段階を明示していただきたい。 また、品質証明員の立会い回数は、技術検査時の評定点にどのように反映されているのか、教えて頂きたい。 ２）提出書類について ・現場技術員とのデータのやり取りで、事前協議の中でメールでの電子的な情報交換・共有方法が認められているにもかかわらず、ＵＳＢメモリやフロッピーディスクでの提出を要求される場合が多い（メールでの提出を認めて欲しい） ・現場技術員が２名以上配置され、書類担当と施工管理担当が別になることがありますが、施工途上の書類は、現場作業と密接な関係にあり、ひとりの技術員に担当していただきたい。 ひとりの目や考え方に偏らないための配置であるとは思われますが、技術員同士の関係が良好でない場合や技術員同士の打ち合わせに時間がかかり作業遅延につながる場合などが現実に発生しておりますので、改善をお願いいたしたい。 ・担当する監督員、現場技術員等によって仕様書、基準等の運用、解釈に相違がある場合や担当する事務所、出張所等のローカルルールが存在する場合もあり、現場を担当する技術者が苦慮しています。 仕様書、書類の運用、解釈の統一と提出する書類、書式の統一について、より一層の推進をお願いいたします。 ・図面、書類のデータ交換の際、事前協議でメールによる電子的な情報交換・共有方法が適用されているにもかかわらず、ＵＳＢメモリやフロッピーディスクでの提出を要求される場合が多いので、インターネット環境が良くない場合やデータが大きい場合を除き、メール添付での提出とさせていただきたい。