## Sheet1
項目 | 元請が果たすべき役割 | 下請が果たすべき役割
施工計画 の作成 | ○請け負った建設工事全体の施工計画書等の作成 | ○請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等の作成
| ○下請負人の作成した施工要領書等の確認 | ○下請負人が作成した施工要領書等の確認
| ○設計変更等に応じた施工計画書等の修正 | ○元請負人等からの指示に応じた施工要領書等の修正
工程管理 | ○請け負った建設工事全体の進捗確認 | ○請け負った範囲の建設工事に関する進捗確認
○下請負人間の工程調整
品質管理 | ○請け負った建設工事全体に関する下請負人から の施工報告の確認、必要に応じた立会確認 | ○請け負った範囲の建設工事に関する立会確認（原則）
○元請負人への施工報告
安全管理 | ○安全確保のための協議組織の設置および運営、 作業場所の巡視等請け負った建設工事全体の 労働安全衛生法に基づく措置 | ○協議組織への参加、現場巡回への協力等請け負った範囲 の建設工事に関する労働安全衛生法に基づく措置
技術的指導 | ○請け負った建設工事全体における主任技術者の 配置等法令順守や職務遂行の確認 | ○請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令 順守
| ○現場作業に係る実地の技術指導 | ○現場作業に係る実地の技術指導
その他 | ○発注者等との協議・調整 | ○元請負人との協議
| ○下請負人からの協議事項への判断・対応 | ○下請負人からの協議事項への判断・対応
| ○請け負った建設工事全体のコスト管理 | ○元請負人等の判断を踏まえた現場調整
| ○近隣住民への説明 | ○請け負った範囲の建設工事に関するコスト管理
○施工確保のための下請負人調整